## 試行実施要領 第４の１項関係
（参考２：試行実施要領 第４の１項関係）
|  |  |  | 工 事 打 合 簿 | [5 empty] | （株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | ■受注者 |  | 発議年月日 | 令和〇〇年〇月〇日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
（協議内容等）
【記載例①】 特記仕様書第○条について、以下のとおり週休２日工事を実施したいので、「週休２日工事」試行実施要領第４の１項に基づき、協議します。 （実施計画） ①全体工期 ：令和○年○月○日～令和○年○月○日 （○○○日） （注）②確認対象期間：令和○年○月○日～令和○年○月○日 （○○○日） ③非対象期間 ：○○○日（年末年始、夏季休暇、工場製作期間等） ④現場閉所日 ：○○日 ⑤現場閉所率 ：○○．○％ ※④／（②－③） 【記載例②】 特記仕様書第○条について、以下の理由により週休２日工事を実施しないので、「週休２日工事」試行実施要領第４の１項に基づき、通知します。 （実施しない理由） ・○○○○○○○○のため
上記事項に対する処理事項等
処理日 年 月 日
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
（注）
・『確認対象期間』は、工事開始日から工事完成日までの期間とし、
準備期間及び後片付け期間を除く実作業期間とする。

## 試行実施要領 第４の３項関係
（参考２：試行実施要領 第４の３項関係）
|  |  |  | 工 事 打 合 簿 | [5 empty] | （株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | ■受注者 |  | 発議年月日 | 令和〇〇年〇月〇日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
（協議内容等）
【記載例】 特記仕様書第○条について、現場閉所日を以下のとおり変更したいので、「週休２日工事」試行実施要領第４の３項に基づき、協議します。 （現場閉所日） ・○月○日（○）を○月○日（○）に変更する （変更理由） ・○○○○○○○○のため
上記事項に対する処理事項等
処理日 年 月 日
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者

## 試行実施要領 第４の６項関係
（参考２：試行実施要領 第４の６項関係）
|  |  |  | 工 事 打 合 簿 | [5 empty] | （株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | ■受注者 |  | 発議年月日 | 令和〇〇年〇月〇日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
（協議内容等）
【記載例】 特記仕様書第○条について、以下のとおり週休２日工事を実施しましたので、「週休２日工事」試行実施要領第４の６項に基づき、報告します。 （実施結果） ①全体工期 ：令和○年○月○日～令和○年○月○日 （○○○日） （注）②確認対象期間：令和○年○月○日～令和○年○月○日 （○○○日） ③非対象期間 ：○○○日（年末年始、夏季休暇、工場製作期間等） ④現場閉所日 ：○○日 ⑤現場閉所率 ：○○．○％ ※④／（②－③） （添付資料） ・実施工程表
上記事項に対する処理事項等
処理日 年 月 日
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
（注）
・『確認対象期間』は、工事開始日から工事完成日までの期間とし、
準備期間及び後片付け期間を除く実作業期間とする。

## （宮崎県）打合簿様式
|  |  |  | 工 事 打 合 簿 | [5 empty] | （株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | □受注者 |  | 発議年月日 | 令和〇〇年〇月〇日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
（協議内容等）
上記事項に対する処理事項等
処理日 年 月 日
|  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者