**付録　営繕工事標準出来高率表**

**Ⅰ　建築工事標準出来高率表**

１　直接工事費

（１）直接仮設工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 施工完了(％) | 取除完了(％) | 備　考 |
| やりかた | 90 | 100 |  |
| 墨出し | 100 |  | 検査完了後 |
| 足場及び桟橋 | 80 | 100 |  |
| 養生 | － | － | 工事期間の均等割 |
| 清掃片付 | － | － | 工事期間の均等割 |

（２）土工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 根切、盛土、残土処分 |  | 100 | 施工数量計上 |
| 栗石、砂利地業 | 50 | 100 | 施工数量計上 |

（３）地業工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 既製くい | 50 | 100 |  |

（４）型枠工事

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 現場搬入(％) | 施工完了(％) | 取払完了(％) | 備　考 |
| 型枠 | 50 | 70 | 100 |  |

（５）鉄筋工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 加工済搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 鉄筋 | 50 | 100 | 配筋検査済みで100％ |

（６）鉄骨工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 加工済搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 鋼材 | 70 | 100 |  |

（７）既製コンクリート工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| れんが、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 | 50 | 100 |  |

（８）石工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 石材類 | 50 | 100 |  |

（９）タイル工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| タイル類 | 50 | 100 |  |

（10）木工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 木材（構造材） | 切組完了　50 | 100 |  |
| 木材（造作材） | 組立完了　50 | 100 |  |
| 釘金物 | ０ | 100 | 施工数量は大工比率に比例 |

（11）金属工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 金属板、ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ、樋等 | 50 | 100 |  |
| 格子手摺 | 50 | 100 | 工場保管は認めない |

（12）左官工事

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 下塗(％) | 中塗(％) | 上塗(％) | 備　考 |
| モルタル、プラスター塗 | 35 | 75 | 100 |  |
| 各種吹付け | ０ | ０ | 100 | ※塗装に準じる |

（13）木製建具工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 製品現場搬入(％) | 建付完了(％) | 備　考 |
| 木製建具 | 60 | 100 | 工場製作以下０ |

（14）金属製建具工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 製品現場搬入(％) | 建付完了(％) | 備　考 |
| 金属製建具 | 70 | 100 | 工場製作以下０ |

（15）ガラス工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | はめ込み完了(％) | 備考 |
| ガラス類 | ０ | 100 |  |

（16）塗装工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材料搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 各種塗装塗り | ０ | 100 | 下塗20%､中塗30%､上塗50% |

（17）内外装工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 現場搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 内外装類 | ０ | 100 | ※内容により適宜判断する。 |

（18）雑工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 現場搬入(％) | 施工取付完了(％) | 備考 |
| 各種ユニット | 60 | 100 |  |
| 流し、戸棚類 | 60 | 100 |  |
| 黒板類 | 60 | 100 |  |

**２　共通費**

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称 | 摘　要 |
| 共通仮設費 | 直接工事費と出来高との比率 |
| 現場管理費 | 純工事費と出来高との比率 |
| 一般管理費 | 工事原価と出来高との比率 |

**Ⅱ　設備工事標準出来形率表**

**１　直接工事費**

（１）電気設備工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 現場搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 配管 | 30 | 100 | 加工済で30％ |
| 入線 | ０ | 100 |  |
| 配線器具類 | ０ | 100 |  |
| 照明器具類 | 30 | 100 |  |
| 換気扇 | 30 | 100 |  |
| 盤類 | 30 | 100 |  |
| ボックス類 | 30 | 100 |  |
| 変圧器 | 50 | 100 |  |
| 受変電付属器具類 | 30 | 100 |  |
| 電柱、装柱材 | 30 | 100 |  |
| 避雷針 | 30 | 100 |  |
| 時計、放送、電鈴、インターホン | 30 | 100 |  |
| テレビ共聴設備用機器 | 30 | 100 |  |
| 火災報知設備用機器 | 30 | 100 |  |
| 塗装工事 | ０ | 100 |  |

（２）給排水衛生設備工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 現場搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 衛生器具・水栓類 | 50 | 100 |  |
| 水槽 | 30 | 100 |  |
| 各種ポンプ | 50 | 100 |  |
| 配管及び継手類 | 30 | 100 | 加工済で３０％ |
| 排水桝、阻集器 | 30 | 100 |  |
| 各種計器 | 30 | 100 |  |
| し尿浄化槽 | 30 | 100 |  |
| 消火栓及び箱 | 50 | 100 |  |
| 保温工事 | ０ | 100 |  |
| 塗装工事 | ０ | 100 |  |

（３）空気調和設備工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 現場搬入(％) | 施工完了(％) | 備　考 |
| 空調機器類 | 30 | 100 |  |
| 配管及び継手類 | 30 | 100 | 加工済で30％ |
| 風道 | 50 | 100 |  |
| 保温工事 | ０ | 100 |  |
| 塗装工事 | ０ | 100 |  |

**２　共通費**

|  |  |
| --- | --- |
| 名　称 | 摘　要 |
| 共通仮設費 | 直接工事費と出来高との比率 |
| 現場管理費 | 純工事費と出来高との比率 |
| 一般管理費 | 工事原価と出来高との比率 |