## 入力
工事諸元入力
着色部に入力してください。
工事名称
工事場所
工 期 | 自
至
変更工期 | 至 |  | ←※工期変更が生じた場合のみ入力
受注者
現場代理人
当初契約額 |  | 円
変更契約額 |  | 円 | ←※契約変更が生じた場合のみ入力
※諸元入力は任意です。各様式に直接入力していただいても構いません。
【記入例】

## 仕様一覧
様式一覧
| 様式番号 |  | 様式名称
| 1 | -1 | 主要資材発注一覧表
| 1 | -2 | 主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 （建築・電気・機械）
| 2 |  | 技能士報告書
| 3 |  | 工事進捗状況報告書
| 4 |  | 打合せ記録
| 5 |  | 工事日報 | ※参考様式
| 6 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況
| 7 |  | 引渡書
| 7 | -1 | 明細書
| 7 | -2 | 明細書（鍵）
| 8 |  | 検査結果報告書
| 9 |  | 廃棄物処理計画書 フロー図
| 10 |  | 工事完成図書提出リスト
| 11 |  | 使用木製材品証明書
| 12 |  | 働き方改革等関連施策実施協議リスト

## 1-1
主要資材発注一覧表
| 工事名称 | 年度 第 - - 号
0
| 工事場所 | 0
| 工 期 | 自 | 年月日
|  | 至 | 年月日
上記工事について、別紙のとおり主要資材を発注の上、施工したいので通知します。
|  |  |  | 令 和 | 年 | 月 | 日
受注者
現場代理人氏名

## 1-2
主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 （建築・電気・機械）
材 料 名 | 製品名・規格 | 数量 | 単位 | 製造業者 | 搬入確認年月日
|  |  |  | （メーカー名） | 現場代理人 | 監督員
（注）建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有
する者の中から選定するよう努めなければならない。
（注）搬入確認年月日欄には日付を記入する。※押印不要

## 2
技能士報告書
年度 第 - - 号
0 |  |  |  |  | に従事する技能士は、以下のとおりです。
技能種別 |  |  | 級別 | 氏 名 | 会 社 名 | 資格番号 | 確認方法 | 確認日 | 備 考
※１ 資格証明書の写しを添付の上、監督員に提出すること。
※２ 当該現場で作業等を行った技能士については、顔写真入りの身分証明書等で本人確認を行い、
その写しを監督員に提出すること。
添付の資格証明書の写し等は原本と、技能士本人は顔写真入りの身分証明書等で確認を行います。
| 令和 | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 受注者 | 0
[5 empty] | 現場代理人氏名 | 0

## 3
工事進捗状況報告書
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  |  |  | 課 長 |  | 設備 室長 | 補 佐 (総括) |  | 補 佐 |  | 担 当 リーダー |  | 担 当
受注者 | 0
現場代理人 | 0
工事名称 | 年度 第 - - 号
契約金額 | 0 | 円 | 工期 |  | 年月日 |  |  |  | ～ | 年月日
延長工期
予定工程 |  |  |  |  | 実績工程
予定総合進捗率 |  |  |  | ％ | 実績総合進捗率 | [8 empty] | ％
遅延理由及び対策
１ 報告書は、毎月25日までに当該月末までの進捗見込みを含めて作成し、提出すること。
２ 工事が ５％以上遅れた場合は、遅延理由及び対策を記載し、変更工程表を添付すること。
３ 工事写真は不要。

## 4
打合せ記録
工事名称 | 年度 第 - - 号
[8 empty] | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 現場 代理人 | 主任 技術者 | 記録者
発 議 者 |  | □ | 発注者 |  | □ | 受注者
日 時 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | ( )
打合場所
協議者
（発議者）
（質疑） | [6 empty] | （回答）

## 5
工事日報
| 工事名称 | 年度 第 - - 号
| 日 時 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | ( )
| 本日の作業内容 | [9 empty] | 天 | 最高気温 | ℃
[11 empty] | 候 | 最低気温 | ℃
| 職 種 |  | 本日の労務 |  |  | 前日まで の累計 |  | 総累計 | 作業内容
|  |  | 午前 | 午後 | 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
（担当技術者）
現場代理人
主任(監理)技術者
| 合 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 備 考 | [7 empty] | 現 場 代理人 | 主 任 技術者

## 6
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名称 |  | 年度 第 - - 号
受注者名 |  | 0
項 目 |  |  | 細 別 |  | 提 案 内 容
□ | 創意工夫 |  | □ | 施工
|  |  | □ | 新技術活用
|  |  | □ | 品質
|  |  | □ | 安全衛生
|  |  | □ | その他
□ | 社会性等 |  | □ | 地域への貢献等
１ 該当する項目の□に■又はレマ－クを記入すること。
２ 具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を添付すること。
創意工夫・社会性等に関する実施状況
/
工事名称 |  | 年度 第 - - 号
項 目
細 別
提案内容
（説明）

## 7
引渡書
| 工事名称 |  | 年度 第 - - 号
0
標記の工事について、鍵・発生材・保証書・試験成績書等を別紙明細書のとおり引き渡します。
| 令 和 |  | 年 | 月 | 日
引渡人
[6 empty] | 受注者 | 0
[6 empty] | 現場代理人氏名 | 0 | ㊞
譲受人
宮崎県○○部○○課
[6 empty] | ○○ | ○○ ○○ | ㊞
立会人
宮崎県県土整備部営繕課
[6 empty] | 監督員 | ○○ ○○ | ㊞

## 7-1
明細書
品 名 | 種 別 | 数量 | 備 考
施工業者一覧 |  | 1
主要機器メーカー一覧 |  | 1
使用資材一覧 |  | 1
・仕上げ表 |  | 1
・納入仕様書 |  | 1
保証書 |  | 1
取扱説明書 |  | 1
保守指導要領 |  | 1
試験記録 |  | 1
・現場試験 |  | 1
・工場試験 |  | 1
試運転報告書 |  | 1
工場検査報告書 |  | 1
官公署その他届出書類 |  | 1
付属工具 |  | 1
完成図 |  | 1
その他

## 7-2
明細書
品名 （鍵）
キーBOX番号 | 建具記号 | 室 名 | 鍵番号 | 本数

## 8
○○検査結果報告書 | [17 empty] | ○○
１ 工事名称 |  |  |  | 年度 第 - - 号 | [10 empty] | 総 括 監督員 | 主 任 監督員
0
２ 工事場所 |  |  |  | 0
３ 工 期 |  |  |  | 自 | 年月日 |  |  |  | 至 | 年月日
４ 請負金額 | [6 empty] | 円 | （変更請負額 | [5 empty] | 円）
５ 現場代理人 |  |  |  | 0
６ 検査年月日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
７ 検査実施者 |  |  |  | 職 | [6 empty] | 氏名
８ 立会者 |  |  |  | （発注者） | [6 empty] | （受注者）
９ 検査内容
| □ | 契約関係書類の検査 | [8 empty] | □ | 出来形・品質・出来ばえ検査
| □ | 工事関係書類の検査 | [8 empty] | □ | 完成図・完成図書・完成写真検査
| □ | 設計図書・施工図等との現場照合 | [8 empty] | □ | その他（ ）
10 指示内容
（書類）
（現場）
11 指示内容の処置
（書類）
（現場）
※指示事項が多岐にわたる場合は、別紙に記入すること。
上記のとおり検査結果を報告します。
令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[9 empty] | 受注者 |  |  |  | 0
[9 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  | 0
Note on AA3: 検査の種類を記載してください。 【参考】 ・完成 ・完成下 ・第２回中間（複数回ある場合） ・中間

## 9
| 廃棄物処理計画書 フロー図 |  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日 現在
排出事業者 | 産業廃棄物の種類 | 収集運搬業者 |  | 処理業者（搬出先）
会社名 | アスファルト殻 | 会社名 |  |  | 会社名
住所 |  | 住所 |  |  | 住所
|  | 許可番号 |  |  | 許可番号
処理方法
コンクリート殻
|  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 住所 |  |  | 住所
| 木くず | 許可番号 |  |  | 許可番号
処理方法
廃プラスチック類
会社名
住所
許可番号
| 現場発生ごみ |  |  |  | 処理方法
|  | 会社名 | 会社名 |  | 会社名
|  | 住所 | 住所 |  | 住所
| 繊維くず | 許可番号 | 許可番号 |  | 許可番号
|  |  | 処理方法 |  | 処理方法
|  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 住所 |  |  | 住所
| 金属くず | 許可番号 |  |  | 許可番号
処理方法

## 10
工事完成図書提出リスト
工事完成検査終了後、監督員に引渡す書類は下表のとおり。
工事名称 | 年度 第 - - 号
受注者名 | 0
チェック | 工事書類 | 冊数
□ | 実施工程表 ／ 月間工程表、週間工程表
□ | 施工計画書
□ | 施工管理・品質管理関係書類
□ | 官公庁届出書類
□ | 解体等工事に係る事前調査説明書面
□ | 再生資源利用（促進）計画書
□ | 再生資源利用（促進）実施書
□ | 主要資材発注一覧表
□ | 工事材料搬入報告書
□ | 承諾図
□ | 施工図
□ | 技能士報告書（※）
□ | 施工体制台帳
□ | 工事進捗状況報告書
□ | 打合せ記録
□ | 休日・夜間作業届出書（※）
□ | 創意工夫
□ | 検査結果報告書（社内検査、完成下検査、完成検査）
□ | 工事写真（CD-R･DVD-R等）
□ | 完成図（CD-R･DVD-R等 ／ 製本）
□ | 保全情報データシート
□ | 引渡書
□ | 明細書
（※）他の書類に記載し、提出を省略した場合は不要

## 11
使用木製材品証明書
No | [11 empty] | No.
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
受注者商号
代表者氏名 | [7 empty] | 殿
[10 empty] | 証明者 | [6 empty] | ㊞
|  | □ | 県産材
下記のとおり、 |  |  |  |  | を使用していることを証明します。
|  | □ | 合法木材
記
１ 工事名称 |  | 年度 第 - - 号
２ 工事場所 |  | 0
３ 証明の内容
（１）原木証明 |  |  | □ | 県産材 |  | □ | 合法木材
| 材料名 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 本数 |  | 材積 |  | 備考
（２）製材品証明 |  |  | □ | 県産材 |  | □ | 合法木材
| 材料名 |  |  |  |  | 規格 |  |  | 等級 |  | 本数 |  | 材積 |  | 備考
（注１）該当する証明事項□欄に■印を記入する。
（注２）証明は森林所有者、森林組合、素材生産業者、製材・加工業者が行うものとする。

## 12
働き方改革等関連施策実施協議リスト
工事名
年度 第 - - 号
１ 働き方改革施策の取組
施策名 | 実施 | 実施しない場合の理由 | 備 考
遠隔臨場 | □する □しない |  | ※実施する場合、使用機器、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ等を記載又は資料、見積書を添付する。
週休２日促進工事 | □する □しない
快適トイレ設置 | □する □しない |  | ※実施する場合、見積書、仕様書、カタログ等を添付する。
情報共有システム | □する □しない |  | ※実施する場合、使用するシステムに関する資料、見積書を添付する。
建設キャリアアップシステム | □する □しない
２ 工事書類の簡素化
書類名 | 取扱 | 集約･代用する書類（いずれか選択） | 備 考
監督員立会検査記録 | □集約する □集約しない | □工程表 □打合せ記録
品質管理資料 | □代用する □代用しない | □搬入時の工事写真
技能士報告書 | □集約する □集約しない | □施工計画書 ※技能士の氏名等の必要事項を記載し、資格証明等を添付すること
休日・夜間作業届出書 | □集約する □集約しない | □工程表 □打合せ記録
小黒板情報電子化 | □活用する □活用しない |  | 現場説明書の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」の記載要件を満たすこと。
提出する工程表
□月間工程表 □週間工程表
（※）該当する項目の□に■又はレマ－クを記入すること。

## 記載例1-1
主要資材発注一覧表
| 工事名称 | 令和６年度 第1000 - ア - 10号
○○建設主体工事
| 工事場所 | ○○市○○
| 工 期 | 自 | 令和６年５月１日
|  | 至 | 令和７年３月15日
上記工事について、別紙のとおり主要資材を発注の上、施工したいので通知します。
|  |  |  | 令 和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 30 | 日
|  |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
|  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○
Note on G10: 「工事名称」「工事場所」及び「工期」は入力タブに基本情報を入力すると自動反映されます。
Note on T34: 提出日を入力してください。
Note on N36: 「受注者」及び「現場代理人」は入力タブに基本情報を入力すると自動反映されます。

## 記載例1-2 (建築)
主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 （建築・電気・機械）
材 料 名 | 製品名・規格 | 数量 | 単位 | 製造業者 | 搬入確認年月日
|  |  |  | （メーカー名） | 現場代理人 | 監督員
構造用合板 | t=15 F☆☆☆☆ | 1100 | ㎡ | ○○合板（株） | 7/5 500㎡ 7/6 600㎡ | 7/20
1000
支持脚 | ○○タイプ |  | 本 | （株）○○工業 | 7/15 | 7/20
300
グラウト材 | ○○グラウト 25㎏ セメント系グラウト用無収縮モルタル F☆☆☆☆ | 31 | 袋 | （株）○○工業 | 7/20 | 7/20
30
NCPアンカー | D25×M24×720㎜ |  | 本 | ○○（株） | 7/10 | 7/20
150
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼 | SD295A D10 | 5.2 | t | ○○鋼（株） | 7/10 3t 7/20 2.2t | 7/20
5
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼 | SD295A D13 | 20.8 | t | ○○鋼（株） | 7/10 10t 7/20 10.8t | 7/20
20
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼 | SD295A D16 | 2.1 | t | ○○鋼（株） | 7/10 1t 7/20 1.1t | 7/20
2
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼 | SD295A D19 | 5.2 | t | ○○鋼（株） | 7/10 3t 7/20 2.2t | 7/20
5
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼 | SD295A D22 | 5.2 | t | ○○鋼（株） | 7/10 3t 7/20 2.2t | 7/20
5
下地調整材 | ○○フィラー JIS A 6916 30kg/セット |  | セット | ○○（株） | 11/7 | 11/7
6
下塗り材（可とう形改修塗材RE） | ○○ JIS A 6909 16kg/缶 |  | 缶 | ○○（株） | 11/7 | 11/7
144
上塗り材（可とう形改修塗材RE） | ○○ JIS A 6909 16kg/セット |  | セット | ○○（株） | 11/7 | 11/7
37
エポキシ樹脂注入剤 | ○○ JIS A 6024 3kg/セット | 18 | セット | ○○（株） | 10/1 9ｾｯﾄ 10/20 9ｾｯﾄ | 10/22
9
注入口付アンカーピン | ○○ 100本/箱 | 9 | 箱 | ○○（株） | 10/1 5箱 10/20 4箱 | 10/22
5
パテ状エポキシ樹脂 | ○○ JIS A 6024 3kg/セット |  | セット | ○○（株） | 10/1 | 10/22
1
（注）建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有
する者の中から選定するよう努めなければならない。
（注）搬入確認年月日欄には日付を記入する。※押印不要
Note on H33: 「搬入確認年月日」欄は当初提出時は空欄とし、 「現場代理人」欄は各工事材料が搬入された都度、日付と数量を記入してください。 「監督員」欄は監督員が確認した日付を記入します。
Note on E34: 「数量」欄の下段は当初の計画数量を記入し、 上段は実際の搬入数量を記入してください。 ※上段については、下段の数量と同じ数量の 場合、記載不要です。

## 記載例1-2 (電気)
主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 （建築・電気・機械）
材 料 名 | 製品名・規格 | 数量 | 単位 | 製造業者 | 搬入確認年月日
|  |  |  | （メーカー名） | 現場代理人 | 監督員
プルボックスSS型 防水(SUS) | 400×400×300 SUS製 WP セパレータ付 |  | 個 | ○○電工（株） | 7/10 | 7/20
15
プルボックスSS型 防水(SUS) | 300×300×200 SUS製 WP セパレータ付 | 3 | 個 | ○○電工（株） | 7/10 | 7/20
5
動力分電盤S-A-1 | 壁掛露出型・SUS製 防水 |  | 面 | ○○産業（株） | 7/15 | 7/20
1
動力分電盤S-A-2 | 壁掛露出型・SUS製 防水 |  | 面 | ○○産業（株） | 7/15 | 7/20
1
プルボックスSS型 樹脂製 | 200×200×200 樹脂製 WP セパレータ無 | 4 | 個 | ○○電工（株） | 7/10 | 7/20
0
（注）建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有
する者の中から選定するよう努めなければならない。
（注）搬入確認年月日欄には日付を記入する。※押印不要
Note on H13: 「搬入確認年月日」欄は当初提出時は空欄とし、 「現場代理人」欄は各工事材料が搬入された都度、日付と数量を記入してください。 「監督員」欄は監督員が確認した日付を記入します。
Note on E14: 「数量」欄の下段は当初の計画数量を記入し、 上段は実際の搬入数量を記入してください。 ※上段については、下段の数量と同じ数量の 場合、記載不要です。
Note on E16: 設計変更で追加になった資機材は、当初数量0で記載してください。

## 記載例1-2 (機械)
主要資材発注一覧表及び工事材料搬入報告書 （建築・電気・機械）
材 料 名 | 製品名・規格 | 数量 | 単位 | 製造業者 | 搬入確認年月日
|  |  |  | （メーカー名） | 現場代理人 | 監督員
瞬間ガス給湯器 屋外壁掛型 | ○○-A2020W |  | 台 | ○○（株） | 7/1 20台 8/1 15台 9/1 15台 | 7/10 8/10 9/10
50
配管カバー | 600・650タイプ ○○-A101 |  | 台 | ○○（株） | 7/1 20台 8/1 15台 9/1 15台 | 7/10 8/10 9/10
50
排気カバー | 排気吹出し方向（上向） ステンレス | 45 | 個 | ○○（株） | 7/1 20個 8/1 15個 9/1 10個 | 7/10 8/10 9/10
50
ポリバス | 1100型 2方向エプロン |  | 個 | （株）○○ | 7/20 | 7/20
50
洗面化粧台 | 600サイズ 洗面キャビネット シングルレバー混合栓 止水栓（壁給水） |  | 組 | （株）○○ | 7/20 | 7/20
50
シングルレバー 混合水栓 | 壁付 13A | 51 | 個 | （株）○○ | 7/20 | 7/20
50
サーモスタットシャワーバス水栓 | 壁付 シャワー吐水口切替 |  | 個 | （株）○○ | 7/20 | 7/20
50
排気カバー | 排気吹出し方向（横向） ステンレス | 5 | 個 | ○○（株） | 9/1 | 9/10
0
（注）建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業所を有
する者の中から選定するよう努めなければならない。
（注）搬入確認年月日欄には日付を記入する。※押印不要
Note on H19: 「搬入確認年月日」欄は当初提出時は空欄とし、 「現場代理人」欄は各工事材料が搬入された都度、日付と数量を記入してください。 「監督員」欄は監督員が確認した日付を記入します。
Note on E20: 「数量」欄の下段は当初の計画数量を記入し、 上段は実際の搬入数量を記入してください。 ※上段については、下段の数量と同じ数量の 場合、記載不要です。
Note on E22: 設計変更で追加になった資機材は、当初数量0で記載してください。

## 記載例2
技能士報告書
令和６年度 第1000 - ア - 10号
○○建設主体工事 | [7 empty] | に従事する技能士は、以下のとおりです。
技能種別 |  |  |  |  | 級別 |  | 氏 名 | 会 社 名 | 資格番号 | 確認方法 | 確認日 | 備 考
防水施工（ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業） |  |  |  |  | 1 |  | ○○ ○○ | （株）○○防水 | 00-000-00 | 運転免許証 | 2021-08-03
※１ 資格証明書の写しを添付の上、監督員に提出すること。
※２ 当該現場で作業等を行った技能士については、顔写真入りの身分証明書等で本人確認を行い、
その写しを監督員に提出すること。
添付の資格証明書の写し等は原本と、技能士本人は顔写真入りの身分証明書等で確認を行います。
| 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
[8 empty] | 受注者 | 株式会社○○建設
[8 empty] | 現場代理人氏名 | ○○ ○○

## 記載例3
工事進捗状況報告書
[8 empty] | 令和 | 6 | 年 | 11 | 月 | 25 | 日
|  |  |  | 課 長 |  | 設備 室長 | 補 佐 (総括) |  | 補 佐 |  | 担 当 リーダー |  | 担 当
受注者 | 株式会社○○建設
現場代理人 | ○○ ○○
工事名称 | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
契約金額 | 100000000 | 円 | 工期 |  | 令和６年５月１日 |  |  |  | ～ | 令和７年３月15日
延長工期
予定工程 |  |  |  |  | 実績工程
11月5日～ | １Ｆ ○○部配筋 |  |  |  | 11月15日～ |  | １Ｆ ○○部配筋
11月8日～ | １Ｆ ○○部コンクリート打設 |  |  |  | 11月18日～ |  | １Ｆ ○○部コンクリート打設
11月15日～ | １Ｆ ○○部脱枠 |  |  |  | 11月25日～ |  | １Ｆ ○○部脱枠
11月22日～ | １Ｆ ○○墨出し |  |  |  | 11月30日～ |  | １Ｆ ○○墨出し
11月25日～ | ○○取付 |  |  |  | 12月10日～ |  | ○●取付（予定）
12月1日～ | ●●搬入 |  |  |  | 11月20日～ |  | ●●搬入
予定総合進捗率 |  |  | 34.8 | ％ | 実績総合進捗率 | [6 empty] | 27.2 |  | ％
遅延理由及び対策
基礎工事において、既存地盤を掘削したところ用途不明の配管があり、その調査・切り回しに期間を要した。このため、今後は、鉄筋・型枠工事の作業班を増やすことで工期短縮を図る。
１ 報告書は、毎月25日までに当該月末までの進捗見込みを含めて作成し、提出すること。
２ 工事が ５％以上遅れた場合は、遅延理由及び対策を記載し、変更工程表を添付すること。
３ 工事写真は不要。

## 記載例4
打合せ記録
工事名称 | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
[11 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 現場 代理人 | 主任 技術者 | 記録者
発 議 者 |  | □ | 発注者 |  |  |  | ■ | 受注者
日 時 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | (水) | 13:00
打合場所 | ○○団地 現場
協議者 | 受注者 （株）○○ ○○
（株）○○ ○○
発注者 営繕課 ○○
（発議者）
| （株）○○ ○○ | [10 empty] | 営繕課 ○○
（質疑） | [9 empty] | （回答）
１．○○について、確認をお願いします。 | [9 empty] | １．確認しました。
２．○○について、6月1日10時に立会いをお願い | [9 empty] | ２．承知しました。
します。
Note on F12: 協議者を記入してください
Note on I16: 発議者を記入してください
Note on S16: 回答者を記入してください

## 記載例5
工事日報
| 工事名称 | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
| 日 時 | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | (水)
| 本日の作業内容 | [10 empty] | 天 | 最高気温 | 28.4 | ℃
[12 empty] | 候 | 最低気温 | 20.5 | ℃
| 職 種 |  |  | 本日の労務 |  |  | 前日まで の累計 |  | 総累計 | 作業内容
|  |  |  | 午前 | 午後 | 計
1 | 型枠工 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 |  | 11 | 1階柱2階梁
2 | 鉄筋工 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 10 |  | 10.5 | 1階柱2階梁
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | 電工 |  |  | 2 | 2 | 4 | 15 |  | 19 | 1階天井内配管・配線、屋外配管・配線
12 | 電気通信工 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  | 3 | 1階天井内配管・配線
13 | 土工 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 4 | 屋外配管・配線経路掘削
14 | 重量工 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 2 | 屋上機器撤去、搬入
15
16 | 配管工 |  |  | 1 | 1 | 2 | 10 |  | 12 | 1階天井内給水、排水配管
17 | 空調配管工 |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 6 | 1階天井内冷媒、ドレン配管
18 | ダクト工 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 1階天井内ダクト
19 | 保温工 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 2 | 1階天井内ダクト保温
20 | 設備機械工 |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 4 | 屋上あと施工アンカー工事
21 | 重量工 |  |  | 4 | 4 | 8 | 0 |  | 8 | 2階機器撤去、屋上機器撤去
22 | 土工 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 屋外配管経路掘削
23
24
25
26
27
28
29
30
| （担当技術者） |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 312.5 |  | 313.5
| 現場代理人 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 312.5 |  | 313.5
| 主任(監理)技術者 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 62.5 |  | 63
| 合 計 |  |  | 17 | 16 | 33 | 745.5 | 0 | 778.5
| 備 考 | [8 empty] | 現 場 代理人 | 主 任 技術者
Note on G8: 現場のみ閉所とし、現場事務所で書類を作成等を行った日は「現場のみ閉所」と記入してください。 また、現場及び現場事務所での作業を行わない日は「全休」と記入してください。
Note on J13: 工事日報における労務は、時間ではなく人工で記入してください
Note on C27: 元請、下請別などに区分すると労務費調査等の際に、対応がしやすいです。
Note on C47: 「社内検査」、「社内安全パトロール」、「営繕課中間下検査」、「消防、上下水道検査」など、現場作業以外の項目を記入してください。

## 記載例6
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事名称 |  | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
受注者名 |  | 株式会社○○建設
項 目 |  |  | 細 別 |  | 提 案 内 容
■ | 創意工夫 |  | □ | 施工
|  |  | □ | 新技術活用
|  |  | □ | 品質
|  |  | ■ | 安全衛生 | ○○について、○○を使用することにより、
利用者の安全性に配慮した。
|  |  | ■ | その他 | 写真入りの安全看板及びマグネット看板の設置
した。
■ | 社会性等 |  | ■ | 地域への貢献等 | 施設周辺の環境に配慮した。
１ 該当する項目の□に■又はレマ－クを記入すること。
２ 具体的内容の説明として、写真、ポンチ絵等を添付すること。
創意工夫・社会性等に関する実施状況
[6 empty] | 1 | / | 1
工事名称 |  | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
項 目 |  | 社会性等
細 別 |  | 地域への貢献等
提案内容 |  | 施設周辺の環境への配慮
（説明）
現場周辺の草刈り及びゴミ拾いを実施し、環境美化に努めた。

## 記載例7
引渡書
| 工事名称 |  |  | 令和６年度 第1000 - ア - 10号
○○建設主体工事
標記の工事について、鍵・発生材・保証書・試験成績書等を別紙明細書のとおり引き渡します。
| 令 和 |  | 7 | 年 | 3 | 月 | 25 | 日
引渡人
[9 empty] | 受注者 | 株式会社○○建設
[9 empty] | 現場代理人氏名 | ○○ ○○ | ㊞
譲受人
宮崎県○○部○○課
[9 empty] | ○○ | ○○ ○○ | ㊞
立会人
宮崎県県土整備部営繕課
[9 empty] | 監督員 | ○○ ○○ | ㊞
Note on K29: 譲受人は、監督員に確認して記載してください。下記のような場合もあります。 （例） 宮崎県○○土木事務所 宮崎県○○センター 宮崎県○○事務所

## 記載例7-1
明細書
品 名 | 種 別 | 数量 | 備 考
施工業者一覧 |  | 1
主要機器メーカー一覧 |  | 1
使用資材一覧 |  | 1
・仕上げ表 |  | 1
・納入仕様書 |  | 1
保証書 | ○○保証書 | 1
| ○○保証書 | 1
取扱説明書 |  | 1
保守指導要領 |  | 1
試験記録 | 室内環境測定分析結果報告書 | 1
・現場試験 |  | 1
・工場試験 |  | 1
試運転報告書
工場検査報告書
官公署その他届出書類 | 浄化槽設置届(別冊)、浄化槽使用開始届・廃止届(写)、給水装置工事申請書・完成届(写) | 1
付属工具 | マンホールフック | 1 | 1階機械室PSに保管
完成図 | 別冊A1(A3)二つ折り製本 | 1
その他 | 冷媒漏えい点検・整備記録簿 | 1 | 電子データ共
Note on D20: 種類が多い場合は、（別紙）『官公署届出書類一覧』等と記入し、別紙を添付してください。

## 記載例7-2
明細書
品名 （鍵）
キーBOX番号 | 建具記号 | 室 名 | 鍵番号 | 本数
① |  | マスターキー | ○○○○ | 4
② | SD-1 | 玄関出入り口ドア(1階) | ○○○○ | 3
③ | LSD-2 | 廊下(2)出入口引戸(1階) | ○○○○ | 3
④ | LSD-3 | 廊下(1)出入口引戸(1階) | ○○○○ | 3
⑤ | WD-1 | ○○室出入口引戸(1階) | ○○○○ | 3
⑥ | WD-4 | ○○室出入口引戸(1階) | ○○○○ | 3
⑦ | LSD-1 | 機器搬入口開戸(2階) | ○○○○ | 3
⑧ | LSD-4 | ○○室出入口開戸(2階) | ○○○○ | 3
⑨ | LSD-4 | 出入口開戸(3階) | ○○○○ | 3
⑩ | AD-1 | 屋上出入口開戸 | ○○○○ | 3
⑪ | WD-5 | 廊下出入口(3階) | ○○○○ | 3
⑫ | WD-4 | ○○室(1)出入口(3階) | ○○○○ | 3
⑬ | WD-4 | ○○室(2)出入口(3階) | ○○○○ | 3
⑭ | WD-4 | ○○室(3)出入口(3階) | ○○○○ | 3
⑮ | WD-4 | ○○室(4)出入口(3階) | ○○○○ | 3
⑯ |  | 床下点検口(1階) | ○○○○ | 3
⑰ |  | PSドア(1～3) | ○○○○ | 3
⑱ | AD-1 | 書庫倉庫(1階) | ○○○○ | 3

## 記載例8
○○検査結果報告書 | [19 empty] | ○○
１ 工事名称 |  |  |  | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 | [12 empty] | 総 括 監督員 | 主 任 監督員
○○建設主体工事
２ 工事場所 |  |  |  | ○○市○○
３ 工 期 |  |  |  | 自 | 令和６年５月１日 |  |  |  |  | 至 | 令和７年３月15日
４ 請負金額 |  |  |  | 10000000 |  |  |  | 円 | （変更請負額 | [6 empty] | 円）
５ 現場代理人 |  |  |  | 0
６ 検査年月日 |  |  |  | 令和 |  | 7 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
７ 検査実施者 |  |  |  | 職 |  | 工事検査専門員 | [5 empty] | 氏名 | ○○ ○○
８ 立会者 |  |  |  | （発注者） | [7 empty] | （受注者）
[6 empty] | ○○ ○○ | [7 empty] | ○○ ○○
９ 検査内容
| ■ | 契約関係書類の検査 | [9 empty] | ■ | 出来形・品質・出来ばえ検査
| ■ | 工事関係書類の検査 | [9 empty] | ■ | 完成図・完成図書・完成写真検査
| ■ | 設計図書・施工図等との現場照合 | [9 empty] | □ | その他（ ）
10 指示内容
（書類）
１．○○について、修正すること。
２．○○について、確認できなかった。
（現場）
１．○○について、不具合があった。
11 指示内容の処置
（書類）
１．○○について、修正しました。
２．○○について、確認できる資料を提出します。
（現場）
１．○○について、是正しましたので報告します。
※指示事項が多岐にわたる場合は、別紙に記入すること。
上記のとおり検査結果を報告します。
令和 |  | 7 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日
[10 empty] | 受注者 |  |  |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | ○○ ○○
Note on AA3: 検査の種類を記載してください。 【参考】 ・完成 ・完成下 ・第２回中間（複数回ある場合） ・中間

## 記載例9
|  | 廃棄物処理計画書 フロー図 | [5 empty] | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 現在
排出事業者 |  | 産業廃棄物の種類 | 収集運搬業者 |  |  |  | 処理業者（搬出先）
会社名 | （株）○○産業 | アスファルト殻 | 会社名 | （株）○○産業 |  |  |  | 会社名 |  | （株）○○産業
住所 | ○○市○○ |  | 住所 | ○○市○○ |  |  |  | 住所 |  | ○○市○○
|  |  | 許可番号 | ○○○○ |  |  |  | 許可番号 |  | ○○○○
[8 empty] | 処理方法 |  | 中間処理（破砕）
コンクリート殻
|  |  | 会社名 | （株）○○産業 |  |  |  | 会社名 |  | （株）○○商会
|  |  | 住所 | ○○市○○ |  |  |  | 住所 |  | ○○市○○
|  | 木くず | 許可番号 | ○○○○ |  |  |  | 許可番号 |  | ○○○○
[8 empty] | 処理方法 |  | 中間処理（破砕）
廃プラスチック類
[8 empty] | 会社名 |  | （株）○○産業
[8 empty] | 住所 |  | ○○市○○
[8 empty] | 許可番号 |  | ○○○○
|  | 現場発生ごみ | [5 empty] | 処理方法 |  | 最終処分場（安定型）
|  |  | 会社名 | （株）○○産業 | 会社名 | （株）○○産業 |  | 会社名 |  | （株）○○産業
|  |  | 住所 | ○○市○○ | 住所 | ○○市○○ |  | 住所 |  | ○○市○○
|  | 繊維くず | 許可番号 | ○○○○ | 許可番号 | ○○○○ |  | 許可番号 |  | ○○○○
[5 empty] | 処理方法 | 中間処理（焼却） |  | 処理方法 |  | 最終処分場（安定型）
|  |  | 会社名 | （株）○○産業 |  |  |  | 会社名 |  | ○○金属（株）
|  |  | 住所 | ○○市○○ |  |  |  | 住所 |  | ○○市○○
|  | 金属くず | 許可番号 | ○○○○ |  |  |  | 許可番号 |  | ○○○○
[8 empty] | 処理方法 |  | 再利用

## 記載例10
工事完成図書提出リスト
工事完成検査終了後、監督員に引渡す書類は下表のとおり。
工事名称 | 令和６年度 第1000 - ア - 10号
受注者名 | 株式会社○○建設
チェック | 工事書類 | 冊数
■ | 実施工程表 ／ 月間工程表、週間工程表 | 1
■ | 施工計画書 | 1
■ | 施工管理・品質管理関係書類 | 1
□ | 官公庁届出書類
■ | 解体等工事に係る事前調査説明書面 | 1
■ | 再生資源利用（促進）計画書 | 1
■ | 再生資源利用（促進）実施書 | 1
■ | 主要資材発注一覧表 | 1
■ | 工事材料搬入報告書 | 1
□ | 承諾図
■ | 施工図 | 1
□ | 技能士報告書（※）
■ | 施工体制台帳 | 1
□ | 工事進捗状況報告書
■ | 打合せ記録 | 1
□ | 休日・夜間作業届出書（※）
■ | 創意工夫 | 1
■ | 検査結果報告書（社内検査、完成下検査、完成検査） | 1
■ | 工事写真（CD-R･DVD-R等） | 1
■ | 完成図（CD-R･DVD-R等 ／ 製本） | 1
■ | 保全情報データシート | 1
■ | 引渡書 | 1
■ | 明細書 | 1
（※）他の書類に記載し、提出を省略した場合は不要

## 記載例11
使用木製材品証明書
No | [11 empty] | No. | ○○○○
[12 empty] | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
受注者商号 |  | ○○○○
代表者氏名 |  | （株）○○ ○○ | [5 empty] | 殿
[10 empty] | 証明者 |  | （株）○○木材 ○○ | [5 empty] | ㊞
|  | ■ | 県産材
下記のとおり、 |  |  |  |  | を使用していることを証明します。
|  | □ | 合法木材
記
１ 工事名称 |  | 令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
２ 工事場所 |  | ○○市○○
３ 証明の内容
（１）原木証明 |  |  | ■ | 県産材 |  | □ | 合法木材
| 材料名 |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |  | 本数 |  | 材積 |  | 備考
| 構造用木材 |  |  |  |  | 桧正角(KD) | [6 empty] | 10㎥
（２）製材品証明 |  |  | ■ | 県産材 |  | □ | 合法木材
| 材料名 |  |  |  |  | 規格 |  |  | 等級 |  | 本数 |  | 材積 |  | 備考
| 構造用木材 |  |  |  |  | 桧正角(KD) |  |  | 特一等 |  |  |  | 10㎥
（注１）該当する証明事項□欄に■印を記入する。
（注２）証明は森林所有者、森林組合、素材生産業者、製材・加工業者が行うものとする。

## 記載例12
働き方改革等関連施策実施協議リスト
工事名
令和６年度 第1000 - ア - 10号 ○○建設主体工事
１ 働き方改革施策の取組
施策名 | 実施 | 実施しない場合の理由 | 備 考
遠隔臨場 | □する ■しない | 工事規模が小さく、会社として導入の判断に至らなかったため。 | ※実施する場合、使用機器、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｿﾌﾄ等を記載又は資料、見積書を添付する。
週休２日促進工事 | ■する □しない
快適トイレ設置 | ■する □しない |  | ※実施する場合、見積書、仕様書、カタログ等を添付する。
情報共有システム | □する ■しない | 工事規模が小さく、会社として導入の判断に至らなかったため。 | ※実施する場合、使用するシステムに関する資料、見積書を添付する。
建設キャリアアップシステム | ■する □しない
２ 工事書類の簡素化
書類名 | 取扱 | 集約･代用する書類（いずれか選択） | 備 考
監督員立会検査記録 | ■集約する □集約しない | ■工程表 ■打合せ記録
品質管理資料 | ■代用する □代用しない | ■搬入時の工事写真
技能士報告書 | ■集約する □集約しない | ■施工計画書 ※技能士の氏名等の必要事項を記載し、資格証明等を添付すること
休日・夜間作業届出書 | ■集約する □集約しない | ■工程表 □打合せ記録
小黒板情報電子化 | ■活用する □活用しない |  | 現場説明書の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」の記載要件を満たすこと。
提出する工程表
□月間工程表 ■週間工程表
（※）該当する項目の□に■又はレマ－クを記入すること。