## 実施フロー
単品スライド減額に伴う実施フロー及び様式
単品スライド減額 | [7 empty] | 様式 |  | 単品スライド分を除く 精算額・数量確定
[8 empty] | 請負者 | 発注者
既済部分検査
参考ア
７／１５以降実施
契約書 に規定 |  |  |  |  | H21.5.15 通達に規定
１ 対象工事の抽出
Ａ，Ｂ
２ 請負代金額の変更請求
[9 empty] | Ⅰ |  | スライド分を除く精算 変更の協議開始日
７日以内
|  | ３ 協議開始日の通知 | [6 empty] | Ⅱ |  |  | 14 日以内
２ ヶ月以上
|  | ４ 協議開始 | [8 empty] | 精算額・数量確定
Ⅲ
（異議あり）
14日以内
①１％判定 ②スライド額の算定 ③証明書類提出（意義がある場合）
請負代金額Ｐの確定
５ 請負代金額の変更協議の通知
Ⅳ
Ⅳ－２
45日以内
|  | ６ 請負代金額の変更契約 | [6 empty] | 参考イ，ウ
契約書提出
工期末

## 様式Ⅲ
（様式Ⅲ）
平成○○年○○月○○日
請負代金額変更の対象材料証明書
発注者
殿
請負者
商号又は名称
代表者氏名
平成○○年○○月○○日付けで請求のあった○○○○工事に係る工事請負契約約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求については、下記のとおり協議します。
工事名：
請負代金額（税込み）：
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【記載例】
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○，○○○ | ○○○，○○○ | ○○商社 | H○年△月 | ○○○，○○○
|  |  | ○○○．○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | H○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○○．○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
□油 | □ | Ｌ | ○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○，○○○
□油 | □ | Ｌ | ○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | □□石油 | H○年△月 | ○○，○○○
|  |  | ○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  |  | ○○○，○○○ | H○年△月 計
□油 計 | □ | Ｌ | ○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  |  | ○○○，○○○ | □油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
△ｱｽｺﾝ | △ | ｔ | ○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | □□合材 | H○年△月 | ○○，○○○
△ｱｽｺﾝ | △ | ｔ | ○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | ○○○ | ○○，○○○ | □□合材 | H○年△月 | ○○，○○○
|  |  | ○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  |  | ○○○，○○○ | H○年△月 計
△ｱｽｺﾝ 計 | △ | Ｌ | ○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ |  |  | ○○○，○○○ | △ｱｽｺﾝ合計
アスファルト 合計 |  |  |  |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  |  | ○，○○○，○○○
（注）
１． 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２． 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３． 請負代金については、部分払いをした工事の場合、部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金額を控除した額とする。 ただし、部分払の既済部分検査に合格した通知の書面において、出来形部分等を単品スライド条項の請求対象とする旨が記載されて いる場合は、出来形部分等に相応する請負代金額を控除しない額とする。

## 様式Ⅳ－２
（様式Ⅳ－２）
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額（スライド額含まず） （消費税額含む）
②設計書金額 （消費税相当額含む）
③既済部分出来形金額 （消費税相当額含む）
④スライド対象請負金額（①－③） （消費税相当額含む）
⑤（Ｍ鋼（変更）－Ｍ鋼（当初）） 又は（請負の購入金額・鋼－Ｍ鋼（当初）） の安い方 （消費税含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ油（変更）－Ｍ油（当初）） 又は（請負の購入金額・油－Ｍ油（当初）） の安い方 （消費税含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝（Ｍ鋼（変更）－Ｍ鋼（当初））＋（Ｍ油（変更）－Ｍ油（当初））＋Ｐ×1／100
＝⑤＋⑥＋④×1/100＝ | 0 | 円
Ｍ鋼（当初）,Ｍ油（当初） ＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２＋……＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100
Ｍ鋼（変更）,Ｍ油（変更） ＝｛p'１×Ｄ１＋p'２×Ｄ２＋……＋p'ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×105／100
Ｓ ：スライド額
Ｍ鋼（当初）,Ｍ油（当初） ：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
Ｍ鋼（変更）,Ｍ油（変更） ：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：３の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：４の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：スライド対象請負代金額
スライド額（Ｓ）＝ |  | 0 | 円（千円未満切り捨て）