## 工事打合簿記載例
様式 １
工 事 打 合 簿
（株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | ■受注者 | 発議年月日 | ○○年○月○日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
協議内容等
【 例１ 掘削工 】
契約数量（単価抜設計書）に計上されている掘削工○○○ｍ３について、ＩＣＴ土工での施工を協議します。
なお、ＩＣＴ土工に関する使用機械については次のとおりです。
| ・ ICTバックホウ クローラ型 山積０．８m3 排ガス対策型 （ＩＣＴ建機） | [7 empty] | ○台
| ・ バックホウ クローラ型 山積０．８m3 排ガス対策型 （通常建機） | [7 empty] | ○台
【 例２ 盛土工 】
契約数量（単価抜設計書）に計上されている路体（築堤）盛土工○○○ｍ３について、 ＩＣＴ土工での施工を協議します。
なお、ＩＣＴ土工に関する使用機械については次のとおりです。
| ・ ＩＣＴブルドーザー 湿地 排ガス対策型 １６ｔ級 （ＩＣＴ建機） | [7 empty] | ○台
| ・ タイヤローラー 普通 排ガス対策型 ８～２０ｔ級 （ＧＮＳＳ施工管理） | [7 empty] | ○台
上記事項に対する処理事項等
ＩＣＴ土工での施工数量等について、別途指示します。
[6 empty] | 処理日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
様式 １
工 事 打 合 簿
（株）●●建設
発議者 |  | □発注者 | ■受注者 | 発議年月日 | ○○年○月○日
工事名 |  | ○○年度○○○○○事業○○地区○○工区
協議内容等
【 例１ 掘削工 】
ＩＣＴ土工（掘削工）に関する使用機械の稼働実績（延べ使用台数）について、別添資料（※）を提出します。
（※）掘削（ICT）建設機械稼働実績表【別添参照】
【 例２ 盛土工 】
ＩＣＴ土工（盛土工）に関する施工土量確認資料（３次元出来高管理・ＧＮＳＳ品質管理）を提出します。
上記事項に対する処理事項等
ＩＣＴ土工の変更数量について、別途指示します。
[6 empty] | 処理日 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者